## Blad1
Verslag overleg op
Aanwezig: Maarten, Damian, Fedde
Afwezig: Kim
Notulen aan: Maarten, Kim, Damian, Fedde
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Welkom | We hebben iedereen welkom geheten en besproken wat we gaan doen | Agenda | Maarten en Damian | maandag 28-09-2015 09:30
2 Planning van de week bespreken | We hebben besproken wat wij willen bereiken aan het einde vd week | Planning | Maarten en Damian | maandag 28-09-2015 09:30
3 Bespreken wat Kim gaat doen (manadag middag, ivm. Awezigheid woensdag) | We hebben besproken dat we hopen dat kim woensdagmiddag door kan werken ivm met haar afwezigheid op woesndag ochtend | Planning | Maarten en Damian | maandag 28-09-2015 09:35
4 Voortgang afglopen week | We hebben bekeken of we nog op schema liggen en wat we moeten doen om op schema te blijven. | Planning | Maarten en Damian | maandag 28-09-2015 09:40
5 Mededeingen | Kim morgen weer op school? Dan woensdag doorwerken na school. | Planning | Maarten en Damian | maandag 28-09-2015 09:40
6 Afsluiting | Volgende vergadering vind plaats op 05-10-2015 om 09:30 | Vergadering | Maarten en Damian | maandag 28-09-2015 09:45
10
11
12
13
14
15
16